## Plan de production
Tache | Poste | Duree (h) | Priorite | Competence requise | Client | Date limite
Soudure chassis camion | Poste soudure 1 | 6 | Haute | Soudure MIG | Renault Trucks | 18/04/2026
Decoupe toles 3mm | Decoupe laser | 3 | Haute | Decoupe laser | Interne | 16/04/2026
Pliage profiles U | Plieuse CNC | 4 | Moyenne | Pliage CNC | Vinci Construction | 17/04/2026
Assemblage structure portique | Poste assemblage | 8 | Haute | Assemblage | SNCF | 18/04/2026
Soudure TIG inox cuve | Poste soudure 2 | 5 | Haute | Soudure TIG | Danone | 17/04/2026
Controle qualite lot 2026-14 | Controle | 3 | Moyenne | Controle CND | Tous | 18/04/2026
Peinture epoxy chassis | Cabine peinture | 4 | Basse | Peinture indus. | Renault Trucks | 19/04/2026
Usinage bride fixation | Tour CNC | 5 | Moyenne | Usinage CNC | Vinci Construction | 17/04/2026
Soudure garde-corps escalier | Poste soudure 1 | 4 | Basse | Soudure MIG | Mairie Lyon 3e | 19/04/2026
Decoupe plasma 8mm | Decoupe plasma | 2 | Moyenne | Decoupe plasma | SNCF | 16/04/2026